Утвержден  приказом начальника управления                                                                                                                                                                                                                       от 09.11.2022  №  499

Муниципальный план

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Угличского муниципального района на 2022-2032 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Актуализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022 - 2023 учебный год | октябрь 2022 | Демиденко С.И. | Актуализирован муниципальный план мероприятий |
| 1.2. | Корректировка списков ответственных лиц за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных учреждениях района | до 30.09.2022 | Демиденко С.И. | Скорректированные списки ответственных в ОО |
| 1.3. | Участие в совещаниях для специалистов управления образования по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, организуемых Департаментом образования и ГАУ ДПО ЯО ИРО | ежемесячно | Демиденко С.И. Лемехова Л.В. | Участие в совещаниях |
| 1.4. | Проведение информационно-просветительской работы с родителями | В течение года | Руководители ОО | Размещена информация в СМИ Информация доведена до родителей на родительских собраниях |
| 1.5. | Проведение мониторинга реализации муниципального плана | ежеквартально | Демиденко С.И. Лемехова Л.В. | Аналитические справки |
|  | Проведение мониторинга реализации планов мероприятий ОО, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся, на 2022 - 2023 учебный год | ежеквартально | Демиденко С.И. Лемехова Л.В. | Аналитические справки |
| 1.6. | Корректировка плана МТК по сопровождению педагогов в рамках формирования функциональной грамотности | ноябрь 2022 | Гудкова О.Н. муниципальный координатор МТК | Скорректированы планы работы МТК на 2023 год |
| 1.7. | Совещание руководителей ОО УМР «Анализ итогов деятельности системы образования УМР по формированию функциональной грамотности обучающихся» | декабрь 2023 | Демиденко С.И. Лемехова Л.В, муниципальные тьюторы Руководители ОО | Разработаны рекомендации педагогам и руководителям ОО по организации работы по повышению функциональной грамотности обучающихся |
| 2.Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по участию в исследованиях готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Обеспечение участия педагогов в ДПППК «Формирование и оценка функциональной грамотности» (по каждому направлению) | 1-3 квартал 2023года | Руководители ОО | 30% педагогов прошли курсы повышения квалификации |
| 2.1.1.2. | Обеспечение участия педагогов, методистов муниципальных методических служб в ДПППК «Проектирование новых решений в области формирования функциональной грамотности обучающихся и оценка их эффективности» | 1 квартал 2023 года | ММЦ, Руководители ОО | 2 методиста прошли курсы повышения квалификации |
| 2.1.1.3 | Обеспечение участия педагогов в цикле вебинаров «Формируем функциональную грамотность» (по каждому направлению функциональной грамотности) | В течение учебного года | Лемехова Л.В. Руководители ОО | 30 % педагогов приняли участие в вебинарах |
| 2.1.1.4 | Организация участия административных команд ОО в семинарах по подходам к оцениванию функциональной грамотности на основе практики международных исследований | 4квартал 2022 года 1-2квартал 2023 года | Демиденко С.И., Лемехова Л.В. | 25 % административных команд ОО приняли участие в семинарах |
| 2.1.15. | Корректировка индивидуальных планов профессионального развития педагогов, в том числе в вопросах формирования ФГ обучающихся | Октябрь-ноябрь 2022 г | Тьюторы МТК Руководители МО | Скорректированы индивидуальные планы профессионального развития педагогов |
| 2.1.1.6. | Сопровождение МБОО в рамках технических заданий по направлениям формирования ФГ | ноябрь 2022, февраль – апрель 20223 | Лемехова Л.В. Гудкова О.Н. | Отчеты МБОО |
| 2.1.1.7. | Организация участия МТК в семинарах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение учебного года | Гудкова О.Н. | 70% муниципальных тьюторов стали участниками семинаров |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1 | Корректировка планов работы муниципальных тьюторов по мониторингу, оценки функциональной грамотности обучающихся и создания методических рекомендаций для МО учителей предметников | 15.10.2022 | Демиденко С.И. Лемехова Л.В. Муниципальные тьюторы | 100% планов скорректированы до ноября 2022 года |
| 2.2.2. | Корректировка ИППР педагогов МДОУ и педагогов предметников по развитию функциональной грамотности | Сентябрь -ноябрь 2022 | Руководители МО, муниципальные тьюторы | 30% имеют ИППР |
| 2.2.2. | Мероприятия по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Организация участия педагогов в региональном конкурсе методических разработок учителей по формированию функциональной грамотности (естественнонаучной, читательской, финансовой) | В течение учебного года | Руководители ОО Руководители МО | Формирование БАПО по ФГ |
| 2.2.2.2 | Муниципальная конференция педагогов по распространению лучших практик по формированию функциональной грамотности | Март 2023 | Лемехова Л.В. | Программа конференции |
| 2.2.2.3 | Презентация опыта МБОО по функциональной грамотности | Декабрь 2023 | Лемехова Л.В. | Формирование БАПО по ФГ |
| 2.2.2.4 | Организация участия педагогических работников в региональных мероприятиях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Лемехова Л.В. Руководители ОО | 30 % педагогов –участники различных региональных мероприятий |
| 2.2.3. | Мероприятия по организации и работе методических объединений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.3.1 | Актуализация планов работы муниципальных методических объединений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Январь-февраль 2022 г. | Лемехова Л.В. | 100% планов актуализированы, внесены в план мероприятия по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.3.2 | Проведение муниципальными предметными методическими объединениями мероприятий по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение учебного года | Руководители МО | Проведено не менее 2-х мероприятий предметными МО |
| 2.2.3.4. | Мероприятия по созданию и сопровождению информационно-методических порталов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.3.5. | Информационная поддержка деятельности по формированию и оценке функциональной грамотности на сайте управления образования, ММЦ, на сайтах ОО | В течение года | Лемехова Л.В. Руководители ОО | Регулярное обновление содержания на сайтах |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Семинары МБОО по распространению эффективных практик по функциональной грамотности | В течение года | Лемехова Л.В. Руководители ОО | Не менее 10 семинаров |
| 2.3.3 | Мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.3.1. | Участие в региональных и всероссийских конференциях | В течение года | Демиденко С.И. Лемехова Л.В. | Приняли участие в работе конференции |
| 2.3.4 | Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |  |  |  |
| 2.3.4.1. | Участие в заседаниях директорского клуба с руководителями ОО по вопросам формированию функциональной грамотности | В течение года | Демиденко С.И. | Приняли участие все руководители ОО |
| 2.3.4.2. | Участие педагогов, административных команд образовательных учреждений, муниципальных тьюторов в вебинарах по организации мониторингов, итогам и методическим вопросам | В течение года | Лемехова Л.В. Руководители ОО, муниципальные тьюторы | Участие в вебинарах |
| 2.3.4.3. | Участие в работе дискуссионной площадки «Педсовет 76» по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся» (финансовая, креативная грамотности) | В течение учебного года | Демиденко С.И. Лемехова Л.В. | Специалисты УО, методисты, педагоги – участники дискуссионной пощадки |
| 2.3.5. | Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам региональных мониторингов оценки функциональной грамотности |  |  |  |
| 2.3.5.1. | Участие в вебинарах по итогам мониторинга формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Демиденко С.И. Лемехова Л.В. | Участие в вебинар ах |
| 3.Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Участие в стартовой диагностики сформированности функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь – декабрь 2022 года | Демиденко С.И. Руководители ОО | Собраны данные по итогам стартовой диагностики |
| 3.1.2 | Мониторинг объективности оценки образовательных результатов при проверке ВПР и др. диагностических работ, в том числе по формированию ФГ | Ноябрь 2022, по графику | Тьюторы ММЦ | Аналитические отчеты |
| 3.1.2. | Участие в повторной диагностике сформированности функциональной грамотности обучающихся | Апрель – Май 2023 года | Демиденко С.И. Руководители ОО | Собраны данные по итогам повторной диагностики |
| 3.1.3 | Подготовка аналитических материалов и адресных рекомендаций по результатам проведения ВПР и др. диагностических работ, в том числе по оценке функциональной грамотности обучающихся | Май – июнь 2022 | Тьюторы ММЦ | Аналитические отчеты |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1 | Корректировка программ центров «Точки роста» | В течение года | Руководители ОО | Скорректированные программы |
| 3.2.2 | Организация исследовательской деятельности в рамках подготовки к муниципальной учебно-исследовательской конференции школьников | В течение года | Руководители ОО | Программа конференции |
| 3.3.3 | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.3.1. | Корректировка дополнительных образовательных программ, в том числе реализуемых в рамках программы «Новые места в дополнительном образовании» | В течение года | Руководители УДО | Скорректированные программы |
| 3.3.3.2. | Организация исследовательской деятельности в рамках подготовки к конкурсам исследовательских работ обучающихся различного уровня. | В течение года | Руководители УДО | Исследовательские работы, представленные обучающимися на различные конкурсы. |
| 3.3.3.3 | Анализ и редактирование ДООП с целью отражения в них задач и методик формирования функциональной грамотности на учебных занятиях. | В течение года | Руководители УДО | Скорректированные программы |
| 3.3.3.4. | Организация участия обучающихся в проектно-исследовательской, конкурсной деятельности | В течение года | Руководители ОО | Участие в мероприятиях различного уровня |